**ПРОЕКТ  
«Город читающих семей»**

**Организация-заявитель:** муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район» Астраханской области.

**Организационно-правовая форма** – юридическое лицо.

**ФИО должность руководителя** – Пенчученко Тамара Марксистовна – директор

**Адрес:** 416500, Астраханская область, город Ахтубинск, улица Волгоградская, 71.

**Телефон:** 8(85141) 5-22-69.

**Факс:** 8(85141) 5-14-93.

**Место реализации Проекта**:

- страна – Российская Федерация;

- субъект Российской Федерации – Астраханская область;

- муниципальное образование – Ахтубинский район.

**Сроки реализации Проекта**: 2013-2015 годы

**Цель проекта –** создание Библиотеки семейного чтения

**Содержание и обоснование Проекта**

Город Ахтубинск – город молодых, средний возраст жителей 30 — 40 лет. Численность населения — более 42 тысяч человек. Начиная с 2008 года в городе наблюдается естественный прирост населения.

Библиотечное обслуживание населения города и Ахтубинского района осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район».

Детский отдел МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» обслуживает детей города Ахтубинска до пятнадцатилетнего возраста. В настоящее время детский отдел обслуживает 1850 читателей в год, посещаемость библиотеки - 18560 раз. Читатели имеют возможность выбирать разнообразную литературу, фонд библиотеки составляет около 14000 экземпляров. Юным читателям, их родителям и педагогам предлагаются также периодические издания на любой вкус. Библиотека обеспечивает реализацию конституционных прав детей на свободный и равный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям.

Детская библиотека в течение нескольких лет реализует программу по развитию семейного чтения.

Данная программа охватывает все возрастные категории читателей (начиная от будущих мам и читателей в возрасте до 3-х лет, заканчивая людьми преклонного возраста).

Работа строится в тесном контакте с учебными заведениями города, муниципальными учреждениями дополнительного образования, дошкольными учреждениями, центром социального обслуживания населения, учреждениями культуры, общественными организациям, подростковыми клубами, студиями, кружками.

Стремясь привлечь новых читателей, сотрудники практикуют проведение акции «Библиотека без стен», когда книги выносят на улицу рядом с детскими площадками, чтобы дети и их родители могли без лишней робости с ними познакомиться. Большим спросом пользуются книги, которые приносят в детские поликлиники и женские консультации.

Библиотека работает с разными семьями: только ожидающими «пополнения», молодыми, многодетными, неполными, а также с семьями, дети, которых попали в сложную жизненную ситуацию.

Особое внимание уделяется работе +с семьями, где растут дети, требующие особой заботы: детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие семьи нуждаются в общении, внимании, заботе. Библиотека дает возможность общения со сверстниками и библиотекарями, привлекает такие семьи к посильному участию в различных мероприятиях. Библиотечная среда, в определенной степени, восполняет дефицит доброты, помогает детям побороть чувство одиночества, неуверенности в себе.

Залогом успешной работы библиотеки стало проведение семейных праздников: вечеров, утренников, посиделок. В рамках программы в библиотеке оформляются и функционируют выставочные экспозиции, информационные стенды, издаются буклеты, памятки.

В настоящее время Детская библиотека занимает две квартиры на первом этаже типичной советской пятиэтажки с неудобной планировкой и низкими потолками. Не смотря на то, что помещение мало приспособлено для нужд библиотеки, творческие и креативные сотрудники смогли превратить его в привлекательное место общения и создать атмосферу теплого Дома. Серое, унылое помещение со старой, изношенной мебелью заметно преобразилось. Стены, столы, стеллажи расцветились яркими, позитивными красками. Для обсуждения книг, «громкого чтения» рекомендательных бесед оформлен Уголок семейного чтения, где «растет» Дерево семейного чтения. Здесь же расположена «лестница чтения» - ростомер, на котором отмечен рост ребенка в сантиметрах и сформулированы его основные возрастные особенности восприятия книги.

Сегодняшняя библиотека предлагает своим читателям не только книгу в традиционном формате, но и свободный доступ в Интернет, возможность самостоятельной работы на компьютере.

Благодаря стараниям сотрудников, многие семьи, которые раньше с сомнением относились к книге и чтению вообще, стали чаще посещать библиотеку и даже вошли в Совет Библиотеки.

Реализация проекта «Город читающих семей» будет проходить с 2013 по 2015 годы в три этапа:

* Приобретение отдельного здания для Библиотеки семейного чтения
* Капитальный ремонт здания
* Оформление и оборудование помещения специальной мебелью, компьютерной техникой, игровым инвентарём, организация специализированного книжного фонда.

В нашем проекте мы видим Библиотеку семейного чтения - библиотекой нового формата, интерьер которой создает особый позитивный настрой. Гармоничное сочетание цветов, единый стиль и неповторимость каждой зоны привлекут требовательных современных посетителей.

Капитальный ремонт и полное переоборудование библиотеки сделает ее отличной от привычных традиционных.

Планируется сделать пространство библиотеки открытым: снести лишние стены, убрать двери. Открытая площадка будет занимать до 70 % площади.

Пространство новой библиотеки предусматривает зоны для чтения, информационно-консультативной службы, а также для релаксации: они предназначены для игр, творчества, отдыха и общения.

Организуя пространство семейного чтения, мы следуем принципам доступности и наглядности (притягательности) информации и фонда. Создаваемая «многоуровневая» модель, максимально учитывает интересы, запросы и возможности всех детей и взрослых. Каждая возрастная группа занимает свой уровень – определенную зону пространства. При этом зонирование не имеет жестких границ, и каждый читатель при желании сможет не только наблюдать за происходящим на всей территории библиотеки, но и свободно переходить от одного уровня к другому.

**Самая большая зона - зона чтения,** включает в себя стеллажи с литературой и книжные выставки.

Основную часть в книжном фонде Библиотеки семейного чтения должны занимать книги, связанные с решением семейных проблем. При реализации проекта мы ставим перед собой задачу обновления и пополнения книжного фонда, особенно – детскими книгами, литературой по культуре семейных отношений, семейной педагогике, психологии, включая справочные издания.

Главным критерием при организации этой зоны является её удобство и привлекательность. Мы хотим отказаться от традиционных стеллажей, типичных для всех библиотек и сделать пространство этой зоны располагающим к чтению, и усиливающим положительные впечатления от книги как у детей, так и их родителей.

**Зона информационно-консультативной службы**

Здесь каждый желающий сможет получить профессиональную консультацию психолога, социального педагога, медицинского работника, юриста.

Наличие компьютеров и свободного доступа к Интернет позволит предоставить бесплатный доступ к полнотекстовым электронным базам данных.

**Зона творческого развития**

Эта территория выполняет следующие задачи:

* Проведение массовых мероприятий для всех категорий читателей.
* Организация кукольного театра, который даст возможность проявить детям свою фантазию, творческое начало. Взрослые вместе с детьми смогут придумывать и изготавливать новые куклы, декорации, сценарии.
* Проведение мастер-классов, выставок художественных работ.
* Работа литературных кружков, студий декоративно-прикладного искусства.

**Игровая зона**

Здесь мамы, папы, бабушки и дедушки смогут оставить своих малышей, пока выбирают книги, знакомятся со свежими номерами журналов и газет, ведут приятные беседы.

Настольные игры, конструкторы, пазлы, игрушки будут в распоряжении ребят. Непередаваемую атмосферу радости и веселья создаст сухой бассейн с шариками, который станет любимым местом для детей всех возрастов.

**Зона отдыха и общения**

Это зона для читателей с удобной для отдыха и чтения мебелью: столиками, креслами, диванчиками, пуфами, подушками. Она превратит библиотечное пространство в неформальную площадку, объединяющую наших читателей в различные клубы по интересам, например, любителей поэзии, клуб молодых мам.

С мая по сентябрь в Библиотеке семейного чтения будет действовать **«Читальный зал под открытым небом»,** а чтобы чтение на свежем воздухе было не только полезным, но и интересны сотрудники библиотеки, родители постараются создать во дворе комфортную среду для чтения «Чудесную лужайку» со сказочными персонажами.

**Ожидаемые результаты**

Успешная реализация проекта «Город читающих семей» позволит создать единственную в Астраханской области Библиотеку семейного чтения, что значительно улучшит качество книжного фонда, расширит спектр предоставляемых услуг, увеличит число пользователей библиотеки.

В результате совместной деятельности библиотеки и семьи у детей повысится самооценка, уровень общения, это позволит родителям лучше понять своего ребенка, сплотить семью посредством чтения, вести индивидуальную работу с каждым юным читателем и его семьей, развивать партнерское сотрудничество библиотекарей и родителей в достижении важной цели — привить подрастающему поколению любовь к книге.

**План выполнения мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Этап/мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | **Этап 1**  Приобретение отдельного здания для Библиотеки семейного чтения | 2013 | МО «Ахтубинский район» |
| 2 | **Этап 2**  Капитальный ремонт | 2013-2015гг. | Отраслевая долгосрочная целевая программа «Развитие культуры села Астраханской области 2013-2020 годы» |
| 3 | **Этап 3**  Оснащение библиотеки компьютерной техникой,  специализированной мебелью. | 2013-2015 гг. | МБУК «МЦБ» |

**Сводная смета расходов**

**на реализацию проекта «Город читающих семей»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Расходы на реализацию проекта** | **Количество**  **ед.** | **Цена за ед.**  **(тыс. руб.)** | **Сумма,**  **(тыс. руб.)** |
| 1 | Приобретение отдельного здания для библиотеки семейного чтения | Здание предоставлено на праве оперативного управления администрацией МО «Ахтубинский район» | | |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  | 1 200  (финансирование по отраслевая долгосрочная целевая программа «Развитие культуры села Астраханской области 2013-2020 годы» )  300  (внебюджетное финансирование) |
| 3 | Приобретение детской литературы, книг по семейной проблематике | 2000 | 0,2 | 400 |
| 4 | Приобретение компьютера | 3 | 20 | 60 |
| 5 | Приобретение лицензионных программных продуктов | 6 | 10 | 60 |
| 6 | Приобретение изданий для детей и родителей на электронных носителях | 100 | 0,3 | 30 |
| 7 | Приобретение шкафа-витрины для выставок | 2 | 6 | 12 |
| 8 | Приобретение стола читательского двухместного детского | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Приобретение стола читательского двухместного для взрослых | 3 | 4 | 12 |
| 10 | Библиотечная кафедра | 1 | 15 | 15 |
| 11 | Приобретение стеллажа углового | 1 | 5 | 5 |
| 12 | Приобретение стеллажа-тумбы | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Приобретение стеллажа для дошкольников (паровозик) | 1 | 10 | 10 |
| 14 | Приобретение стеллажа для дошкольников односторонний | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Приобретение стеллажа двухстороннего | 6 | 3,5 | 21 |
| 16 | Приобретение дивана детского | 1 | 10,5 | 10,5 |
| 17 | Приобретение кресла | 2 | 6 | 12 |
| 18 | Приобретение кресла-мешка | 3 | 4 | 12 |
| 19 | Приобретение стульев | 10 | 1 | 10 |
| 20 | Приобретение стульев детских | 10 | 0,6 | 6 |
| 21 | Приобретение банкетки | 4 | 3 | 12 |
| 22 | Приобретение рабочего кресла | 2 | 1,5 | 3 |
| 23 | Приобретение шкафа картотечного | 1 | 12 | 12 |
| 24 | Приобретение комплекта игровой детской мебели | 1 | 7 | 7 |
| 25 | Приобретение ширмы для кукольного театра | 1 | 7 | 7 |
| 26 | Приобретение сухого бассейна с шариками | 1 | 18 | 18 |
| 27 | Приобретение сплит-систем | 2 | 25 | 50 |
| 28 | Приобретение ковра напольного | 1 | 7 | 7 |
| 29 | Приобретение комплекта мебели для «Читального зала под открытым небом» | 3 | 15 | 45 |
| 30 | Приобретение кулера для воды | 1 | 16 | 16 |
| 31 | Приобретение развивающих настольных игр | 10 | 1 | 10 |
| 32 | Приобретение мольбертов | 3 | 10 | 30 |
| 33 | Приобретение медиа-проектора | 1 | 27 | 27 |
| 34 | Приобретение экрана | 1 | 4 | 4 |
| 35 | Приобретение подставки под проектор | 1 | 14 | 14 |
|  | **Итого** |  |  | **2415** |

**Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации Проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.  измерен | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Процент охвата населения | процент | 18,0 | 21,5 | 40 |
| Количество пользователей | человек | 1850 | 2200 | 3000 |
| Количество посещений | раз | 18540 | 22000 | 30000 |
| Количество массовых мероприятий | раз | 56 | 70 | 125 |
| Посещение массовых мероприятий | человек | 1115 | 1600 | 3000 |

**Состав участников Проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
| 1 | Семенова Елена Николаевна | Заведующая  Детским отделом |
| 2 | Устенкова Людмила Ивановна | Ведущий методист детского отдела МБУК «МЦБ» |
| 3 | Зеленская Юлия Игоревна | Библиотекарь ДО |

**Руководитель Проекта**

Пенчученко Тамара Марксистовна — директор МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район».

416500, Астраханская область, город Ахтубинск, ул. Волгоградская, 71

Телефон: 8 (85141) 5-14-93

E-mail: ahtub.cod@mail.ru

Сроки проведения: 2013-2015 годы